**Переезд семьи на ПМЖ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Story** | **Важность** | **Оценка**  **(Story points)** | **Оценка в днях и часах** | **Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО** | **Спринты** |
|  | Сбор необходимых документов | 100 | 0,5 | 1-2 дня | Выяснение списка документов, организаций, сроков выдачи документов, время работы, порядок обращения, пакет документов, необходимый для обращения за конкретной справкой. | **Спринт №1**  **Цель спринта:** Сбор информации  Срок 1-2 недели  **Демо:** Возможность на основе найденной информации определить сроки подготовки к переезду и выйти на более-менее конкретную дату отъезда |
|  | Информация о заказе и бронировании билетов | 90 | 0,5 | 1-2 дня | Изучение сайтов продающих билеты, авиакомпаний, вариантов пересадки, сравнение цен (с учетом дней недели и сезона). |
|  | Интенсивное изучение языка | 85 | 1 | 2-3 дня | Все члены семьи идут на курсы английского языка сообразно возраста и уровня владения английским. Выбор подходящих курсов (уровень преподавания, местоположение, цена, возможность изучать американский английский), |
|  | Продажа квартиры | 80 | 0,5 | 2 дня | Изучение цен на рынке недвижимости, объявлений на сайтах, в периодической печати, агентства, занимающиеся куплей продажей квартир. |
| 1 | Аренда жилья в Нью-Йорке | 70 | 1 | 1-2 дня | Изучение сайтов, предлагающих аренду жилья, вариантов с хостелами или отелями, на период осмотра предложенных квартир. |
| 2 | Выяснение вариантов перевозки кота | 65 | 1 | 2 дня | Необходимые прививки, их доступность, чипирование, документы из ветлечебницы, способы перевозки животных самолетом, необходимые для этого вещи (сумка, ее размеры, шлейка с поводком, кормление), правила ввоза котов в нужный штат. Изучение сайтов, форумов, посещение ветлечебницы, телефонные звонки. |
| 7 | Предварительная наброска бюджета | 60 | 0,5 | 1 день | Предварительная калькуляция всех будущих затрат, согласно полученной информации. |
| 8 | Сбор необходимых документов на всех членов семьи | 100 | 0,5 | 7 дней | Фото всех членов семьи, свидетельство о рождении на каждого члена семьи, паспорта и загранпаспорта, свидетельство о браке, документы об образовании и подтверждающие квалификацию специалиста, военный билет, справка о непривлечении к уголовной ответственности. | **Спринт № 2**  **Цель спринта:** Подготовка необходимых документов  Срок 3 недели  **Демо:** Все необходимые документы подготовлены, переведены и заверены у нотариуса. Сбор документов и отметок, на получение которых надо больше времени, начат (в нужные организации поданы заявления и полный пакет документов) |
| 9 | Оформление выезда на ПМЖ из Украины | 95 | 10 | 1-2 дня | Обращение в ГМС с заявлением –анкетой и полным пакетом документов, для получения отметки в паспорте о снятии с учета, в загранпаспорте делается запись о государстве выезда (примерный срок оформления 3,5 мес.) Оплата госпошлины. |
|  | План Б  В случае обнаружения несоответствия в документах (буквы в ФИО, даты и пр.) | 90 | 5 | 7 дней | Оформление дубликатов в соответствующих организациях. |
| 10 | Перевод документов на английский язык, заверенный у нотариуса | 80 | 3 | 7 дней | Предоставление всех имеющихся в наличии документов в нотариальную контору для перевода у аккредитованного при конторе переводчика. Перевод заверяется у нотариуса. |
| 12 | Сделать сканы всех документов. | 70 | 0,5 | 1 день | Сделать дополнительные копии и сканы всех документов |
| 13 | Заказ и бронирование билетов | 100 | 1 | 2 дня | Окончательный выбор маршрута и авиакомпании, заказ билетов, выяснение правил данной авикомпании относительно перевозки животных. | **Спринт № 3**  **Цель спринта:** Предварительный заказ и бронирование  Срок 2 недели  **Демо:** Все, что может быть заказано, должно быть заказано. |
|  | Поиск отеля или хостела для временного проживания. | 90 | 2 | 3 дня | Найти несколько оптимальных вариантов, связаться и заказать. |
| 15 | Поиск квартиры | 80 | 10 | 1 неделя | Поиск агентства, выбор района, школы для ребенка, цен на квартиры. |
| 16 | Аренда машины | 70 | 1 | 2 дня | Сделать заказ на аренду недорогой машины. |
|  | План Б  На случай плохих погодных условий, забастовок, терактов,  не возможности везти кота в салоне (превышение лимита) | 60 | 1 | 2-3 дня | Купить несколько вариантов билетов, прямой или через другие города (Париж, Вена, Франкфурт). |
| 18 | Продажа квартиры | 100 | 20 | 3 недели | Провести оценку квартиры, дать объявления (сайты, специализированные газеты и журналы), провести просмотры, найти покупателя | **Спринт № 4**  **Цель спринта:** Продажа квартиры  Срок 4 недели  **Демо:** Продажа квартиры и как следствие решение финансовых вопросов. |
| 19 | Оформление сделки с отсрочкой выезда | 90 | 1 | 1 день | Оформление сделки у нотариуса |
| 20 | Открытие счета в банке | 80 | 1 | 1 день | Открытие счета в банке, с возможностью снимать деньги и проводить транзакции в США, положить деньги от продажи квартиры. |
| 21 | Закрыть все долги и договора | 70 | 15 | 1 неделя | Закрытие всех оставшихся возможных кредитов, долгов. Закрытие забытого ЧП. |
| 22 | Сделать прививки коту | 100 | 2 | 1 день | Сделать необходимые прививки коту (нобивак рабиес + трикет) не менее чем за месяц (прививка от бешенства обязательна), исключительно импортная вакцина | **Спринт № 5**  **Цель спринта:** Обеспечение перевозки животного  Срок 1 неделя  **Демо:** Привитое животное, обеспеченное всем необходимым для поездки. |
| 23 | План Б  Отсутствует импортная вакцина для прививки животного | 95 | 15 | 1 неделя | Выяснение сроков доставки, поиск возможностей получения вакцины, заказать в интернете или привезти из другого города. |
| 24 | Покупка необходимых вещей для перевозки животного | 70 | 1 | 1 день | Приобрести сумку или контейнер для перевозки кота, в соответствии с требованиями авиакомпании, прочие аксессуары (поводок и др.), кот должен привыкнуть к поводку и нахождению в контейнере. |
|  | Увольнение с работы | 100 | 5 | 3 недели | Написать заявление об увольнении, отработать 2 недели, забрать документы. | **Спринт № 6**  **Цель спринта:** Мероприятия, срок проведения которых месяц до отъезда  Срок 4 недели  **Демо:** Все документы на руках, все здоровы и свободны. |
| 25 | Посетить больницу | 95 | 10 | 1 неделя | Прививки ребенка, стоматолог для всех членов семьи. |
| 26 | Продать машину | 90 | 20 | 2 недели | Провести оценку машины, дать объявления (сайты, специализированные газеты и журналы), провести просмотры, найти покупателя |
| 27 | План Б  Не успели продать машину | 91 | 15 | 1-2 дня | Оформляется генеральная доверенность на родственика, деньги будут перечислены на счет в банке, который работает в Украине и в США. |
| 28 | Забрать документы ребенка из школы | 80 | 2 | 3 дня | Написать заявление, сдать книги, забрать документы. |
|  | Подтвердить заказы | 100 | 4 | 2 дня | Подтвердить все заказы и брони (билеты, хостелы или отель, машину и прочее) | **Спринт № 7**  **Цель спринта:** Финальные сборы  Срок 1 неделя  **Демо:** Все предварительные заявки выверены и подтверждены, все покупки сделаны, вещи собраны. |
| 30 | Взять форму №1 в ветлечебнице | 95 | 1 | 1 день | За 3 дня до отъезда взять ф.1, что животное здорово. |
| 30 | Сложить вещи | 90 | 10 | 2-3 дня | Сложить вещи |
| 32 | Докупить необходимое | 80 | 2 | 1 день | Купить, что забыли |